## Ark1
Emne | Lav kompleksitet og usikkerhed | 1 | 2 | 3 | Høj kompleksitet og usikkerhed
Projektets betydning | Ikke strategisk vitalt projekt |  |  |  | Strategisk vitalt projekt
Politisk fokus | Der er ikke stort politisk bevågenhed |  |  |  | Der er høj grad af politisk bevågenhed
Politiske vilkår | Høj grad af overensstemmelse |  |  |  | Kompliceret beslutningsproces, stor uenighed
Forandring | Fører til mindre ændringer |  |  |  | Stor forandring af organisation/mennesker
Mål | Målet er klart defineret |  |  |  | (Uafklaret) Uklart mål, mange delmål
Funktionalitet | Fysiske leverancer, et arrangement etc. |  |  |  | Abstrakt koncept, mange delkoncepter, ingen erfaringer
Løsning | Udvalgt løsning skal raffineres og tilpasses |  |  |  | Udforskning af mange muligheder, ukendte midler
Delprojekter | Ingen eller få delprojekter |  |  |  | Mange delprojekter med sammensatte grænseflader
Arbejdsvilkår | Ingen eller lidt org. tværgående indblanding |  |  |  | Stor ekstern indflydelse, behov for mange fagligheder
Organisationsstruktur | Enkelt projektorganisation, få interessenter |  |  |  | Dyb projektorganisation, stor beslutningsgruppe
Fagligheder | Eksperter og praksis |  |  |  | Facilitering af projektet, procesdesign nødvendigt
Tidsramme og plan | Rummelig tidsramme, sekventiel plan |  |  |  | Parallel håndtering, snæver tidsramme
Processer | Effektivitet, tekniske præstationer |  |  |  | Relationer, meningsskabelse, forhandling
Standarder | Kun få standarder eller krav at følge |  |  |  | Mange krav til kvalitet, hygiejne-standarder m.v.
Resultater | Kvantificerede resultater |  |  |  | Kvalitative målinger
Geografi | Fysisk placering tæt på hinanden |  |  |  | Stor afstand inden for forskellige tidszoner
Tid | Arbejdstimer < X timer |  |  |  | Arbejdstimer > X timer
Økonomi | Budget < 100.000 kr. |  |  |  | Budget > 200.000 kr.
Score
Kompleksitetstal